附件1：AP/01-JG-SOP-017-1.0                临床试验项目质控流程图

| 宿州市立医院临床试验项目质控流程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质控类型 | 准备阶段质控 (项目启动会前完成) | 首例质控 | 中期质控 (入组病例数达合同总病例数一半，或项目开展至少6个月) | 终末质控 (项目小结或总结前) | 结题质控 (项目结题时) | 例行检查 |
| 预约时间 | 提前3天向机构邮箱(szslyyjgb@yeah.net）提交质控预约表；邮件标题要求：质控申请-质控类型-项目编号，并在质控微信群里预约，审核后反馈具体质控时间;预约成功后请准时将项目资料送至机构质控。 |  |  |  | 需提前2周以上与机构办公室邮件预约质控 | 由专业质控员完成 |
| 质控时间 | 每周一至周五工作时间 |  |  |  |  |  |
| 参与人员 | CRA和CRC有一人参加即可。研究者可视特殊情况不参与。 |  |  |  | CRA和CRC必需参加。研究者可视特殊情况不参与。 |  |
| 质控文件/资料 | - 立项材料； - 合同签署； - 物资管理； - 人员资质； - 设备仪器等 | - 试验方案； - 研究者文件夹； - 受试者文件夹； - 生物样本处理记录(如有); - 试验用药品/器械发放、使用、回收等记录表； - 日记卡(如有); - 其他相关文件。 | - 试验方案； - 研究者文件夹； - 受试者文件夹； - 生物样本处理记录(如有); - 试验用药品/器械发放、使用、回收等记录表； - 日记卡(如有); - 其他相关文件。 | - 项目所有相关资料。 |  |  |
| 质控比例 | / | 首例 | 不少于合同例数的30% | 不少于合同例数的30%进行抽查，如检查中发现较多问题则增加检查例数 | / |  |
| 质控受理时限 | 根据项目情况1-5个工作日 |  |  |  |  |  |
| 质控反馈 | 质控结束后机构通过0A发送“项目质量检查反馈/整改表/结题质控报告”于专业研究团队，请于15个工作日内回复问题(原因分析并完成整改 ) 。 |  |  |  |  |  |